## Slide 1
Выполнили: слушатели группы
«Управление устойчивым развитием организации в условии глобальных вызовов» Программы подготовки управленческих кадров Лавринович Татьяна Михайловна Прошакова Ирина Николаевна
Научный руководитель:
к.э.н., доцент
Завьялова Лилия Владимировна
Выпускной проект на тему:
«Открытие отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым»

## Slide 2: Резюме проекта
Цель проекта:
Открытие отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым на базе бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская больница № 9 1 апреля2021 года
Заказчик проекта:
Главный врач
Участники и команда проекта:
Сотрудники БУЗОО «Городская больница №9»
Период реализации проекта:
01.01.2021-31.03.2021г.
Стоимость проекта:
203 280,00 рублей
Источник финансирования:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

## Slide 3
Субъект СФО | Обеспеченность койками на 10 тыс. населения | Общее количество амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам любых специальностей на 10 тыс. населения
Республика Алтай | 0,41 | 23,03
Республика Тыва | 0,89 | 76,32
Республика Хакасия | 0,8 | 60,09
Алтайский край | 0,36 | 196,46
Красноярский край | 1,93 | 46,09
Иркутская область | 1,49 | 71,16
Кемеровская область | 2,91 | 89,91
Новосибирская область | 0,25 | 51,45
Омская область | 1,57 | 18,04
Томская область | 2,47 | 46,15
Положение дел в отрасли
Показатели стационарной и амбулаторной паллиативной медицинской помощи по Сибирскому Федеральному округу по данным мониторинга за 1 полугодие 2020 г.

## Slide 4: Концепция проекта
Функции отделения выездной патронажной ПМП :
оказание паллиативной помощи взрослым на дому, в том числе пациентам, нуждающимся в длительной респираторной поддержке;
лечение болевого синдрома и других тяжелых проявлений заболевания;
назначение лекарственных препаратов, в том числе наркотических;
оказание психологической помощи пациентам и их родственникам;
обучение пациентов и их родственников мероприятиям по уходу.

## Slide 5
Открытие отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым
Формирование команды проекта
Разработка нормативных документов для функционирования отделения выездной ППМП взрослым
Подбор участников проекта
Внесение изменений и согласование структуры учреждения
Внесение изменений и согласование штатного расписания
Разработка положения об отделении выездной патронажной паллиативной медицинской помощи
Закупка медикаментов, ИМН, оборудования и прочих расходных материалов
Сбор заявок на приобретение медикаментов, ИМН, оборудования и прочих расходных материалов
Сбор коммерческих предложений
Организация и проведение процедуры торгов
Заключение договоров
Обучение персонала
Мониторинг курсов повышения квалификации
Обучение на курсах повышение квалификации
Осуществление текущего ремонта кабинета
Закупка строительных и хозяйственных материалов для ремонта
Проведение ремонтных работ
Приемка ЛС и ИМН, оборудования и прочих расходных материалов в аптеку и на склад
Согласование команды проекта
Распределение функциональных обязанностей

## Slide 6: План управления проекта
МЕНЕДЖЕР
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ
ЗАКАЗЧИК
ЮРИСКОНСУЛЬТ
ЗАВЕДУЮЩИЙ АПТЕКОЙ, ПРОВИЗОР
НАЧАЛЬНИК ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА
РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ
ЗАМ.ГЛ. ВРАЧА ПО МЕД ЧАСТИ
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ

## Slide 7: План управления рисками
Риски проекта
Не включение в региональную программу;
не получение бюджетного финансирования
Дефицит квалифицированного персонала на рынке труда

## Slide 8: Финансовый план
Сводный сметный расчет по проекту | 
Перечень статей расходов | Сумма
Расходы – всего | 203 280,00
В том числе | 
Расходы на оплату труда | 56 524,99
Страховые взносы | 17 070,55
Расходы на приобретение медикаментов | 96 775,66
Расходы на приобретение материалов | 32 908,80

## Slide 9: Организационный план
№ п/п | Наименование должности | Количество ставок | Заработная плата в месяц, в том числе районный коэффициент, руб.
1 | Заведующий - врач по паллиативной медицинской помощи | 1,0 | 62 000,00
2 | Врач по паллиативной медицинской помощи | 1,0 | 58 706,00
3 | Медицинский психолог | 1,0 | 48 000,00
4 | Медицинская сестра | 1,0 | 30 000,00
5 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 1,0 | 29 000,00
6 | Санитар | 0,5 | 14 500,00
 | Итого | 5,5 | 242 206,00
Штатное расписание

## Slide 10: Организационный план
№п/п | Перечень расходов | Сумма в год, руб.
1 | Расходы на оплату труда, всего: | 3 784 226,54
1.1 | в.т. числе оплата труда | 2 906 472,00
1.2 | начисления на оплату труда | 877 754,54
2 | Коммунальные услуги | 30 022,86
3 | Расходы на содержание имущества | 40 548,00
4 | Приобретение лекарственных средств, изделий медицинского назначения | 96 775,66
5 | Прочие расходы | 169 126,45
6 | Всего расходов в год, руб. | 4 120 699,51
7 | Количество посещений в год | 1 848,00
8 | Средняя стоимость одного посещения | 2 229,82
Планируемые расходы на содержание отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи

## Slide 11: Эффективность проекта
осуществление 1 848 посещений в год больных на дому;
создание 6 новых рабочих мест;
поступление в бюджет налоговых платежей и страховых взносов в размере 1 212 127,42 рубля

## Slide 12: Основные результаты проекта
ПОКАЗАТЕЛИ | Значение показателя без проекта | Значение показателя с проектом | Изменение показателя
Количество выездных патронажных бригад | 0 | 1 | +1
Доля пациентов, получивших ПМП в общем количестве пациентов, нуждающихся в ПМП, % | 33 | 34 | +1
Доля амбулаторных посещений с целью получения ПМП врачей специалистов среднего медицинского персонала любых специальностей на 10 тыс. населения | 120 | 140 | +20
Доля посещений отделениями выездной патронажной ПМП в общем количестве амбулаторных посещений ПМП, % | 45 | 48 | +3

## Slide 13: Спасибо за внимание!
«Символ проекта – сердце в ладонях! Пока сердце бьется – человек жив! И только в профессиональных заботливых руках оно бьется дольше!»