## Slide 1
Заместитель директора по УР БПОУ ОО «Омский автотранспортный колледж» Сидоренко Инна Владимировна
Создание межотраслевого учебно-производственного комплекса целевой профессиональной подготовки на базе БПОУ ОО «Омский автотранспортный колледж» (Межотраслевой УПК целевой профподготовки)

## Slide 2: Перезагрузка системы среднего профессионального образования в РФ: Учебный год начался со знаковых событий: старта федерального проекта «Профессионалитет» и Дня среднего профессионального образования — 2 октября — учреждённого летом этого года.
Chart: Приняты на обучение по программам СПО в 2022 году
| Приняты на программы СПО | Приняты на бюджет | На программу профессионалитет | На программу профессионалитет в 2024 году (прогноз)
2022уч.год | 1078000 | 686300 | 150000 | 600000

## Slide 3: Мотивы совмещения учёбы и занятости обучающихся колледжей
Chart: 
| Финансовые проблемы, возможность заработка | Стремление получить практический опыт | Разобраться в реалиях рынка труда | Другие причины
%, от общего числа опрошенных | 53 | 27 | 13 | 7
Первая работа соответствует специальности лишь у 48% студентов
Chart: 
| Аграрное направление | Гуманитории и педагоги | Машиностроение, транспорт, приборостроение
% трудоустроенных по направлениям подготовки | 60 | 54 | 47

## Slide 4: БПОУ «Омский АТК» - победитель конкурсного отбора 2018 (54 млн.руб.), 2019 (29 млн.руб.) и 2020 (15 млн.руб) гг.
Мастерские 55/23 Открыты 01.09.2021 года
Мастерские Инфо-РУМ Открыты 24.12.2019 г.

## Slide 5: Эффективное использование материально-технической базы колледжа для качественной подготовки выпускников и трудоустройства по направлениям подготовки.
Программы ПО и переобучения: Демография, Билет в будущее
Сетевое взаимодействие ПОО
Работа с центрами занятости, Региональным координационным центром
Стажировочная площадка КПК мастеров п/о ИРООО
Чемпионатное движение – площадка проведения
Межрегиональная стажировочная площадка «5000 мастеров»
ФП Профессионалитет
Эпизодичность, ограниченный контингент
Проектная мощность здания, интенсивность проведения ДЭ
Эпизодичность, подготовка преподавателей, мастеров п/о
Ограниченный контингент обучающихся, трудоустройство до 85%
Эпизодичность, ограниченный контингент
Эпизодичность, подготовка преподавателей, мастеров п/о

## Slide 6: Трудоустройство выпускников БПОУ «Омский АТК» по данным Федерального реестра сведений о документах об образовании и ПФР за 2018-2021 гг
Chart: 
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021
трудоустроившихся в течение одного года после завершения обучения,% | 60 | 63.61 | 59.68 | 73.6
средняя заработная плата выпускников профессий и специальностей,тыс.руб | 31.42 | 30.52 | 32.43 | 33.1
продолживших обучение по программам высшего образования в течение одного года после завершения обучения,% | 30 | 30.93 | 29.2 | 24.7

## Slide 7
Наименование проекта (полное) «Создание межотраслевого учебно-производственного комплекса целевой профессиональной подготовки на базе БПОУ ОО «Омский автотранспортный колледж»
Наименование проекта (сокращённое) Межотраслевой УПК целевой профподготовки
Срок начала и окончания проекта : 2023.06.26 -2023.12.18 г.
Цель проекта : Создать и открыть межотраслевой учебно-производственный комплекс (МУПК) целевой профессиональной подготовки на базе БПОУ ОО «Омский автотранспортный колледж» к 18.12.2023 года для не менее 4 отраслевых партнеров направлений: Транспортная отрасль и Информационные технологии

## Slide 8: В ходе реализации проекта под мастерские межотраслевого УПК определяются помещения мастерских колледжа

## Slide 9: Для определения технологии проектных решений нами была построена декомпозиция работ в проекте

## Slide 10: Особое внимание мы уделили анализу заинтересованных сторон, учтя в технологии реализации проекта разнонаправленность их интересов

## Slide 11: Основные принципы формирования команды проекта
Менеджер проекта
Ответственный за результат
Ответственный за результат
Ответственный за результат
Ответственный за результат
Эксперт по направлению транспортной отрасли
Эксперт по направлению отрасли информационных технологий
Юридический консультант
Финансовый аналитик
Заказчик
Команда проекта

## Slide 12: Разработан план управления рисками
№ п/п | Причина | Риск | Последствия | Вероятность | Степень воздействия | Методы реагирования на риски | План предотвращения риска | План реагирования при возникновении риска
1. | Недостаточные данные о потребностях рынка труда | Технологические изменения, которые могут изменить требования к профессиям и изменить спрос на определенные специальности | Нет возможности оценить потребности рынка труда к реализации образовательных программ в учебно-производственном комплексе на базе БПОУ «Омский АТК» | 30-50 % | 0,1 | Минимизация | Проведение маркетинговых исследований спроса на профессии и специальности будущего | Изменение реестра образовательных программ в соответствие технологическим изменениям
2. | Несоответствие образовательных программ потребностям рынка труда | Культурные изменения, которые могут повлиять на спрос на различные виды продукции и услуг | Нет возможности оценить потребности рынка труда к реализации образовательных программ в учебно-производственном комплексе на базе БПОУ «Омский АТК» | Менее 10% | 0,05 | Минимизация | Быстрое реагирование на спрос продукции и услуг | Подготовить реестр альтернативных видов работ в МУПК и продукции в соответствие мировым тенденциям
3. | Недостаточная поддержка от правительства или других организаций, которые могут обеспечить дополнительное финансирование | Политический кризис, который привел к сокращению инвестиций в образование | Нет возможности оценить потребности рынка труда к реализации образовательных программ в учебно-производственном комплексе на базе БПОУ «Омский АТК» | 10-30% | 0,1 | Передача | Работа с инвесторами, поиск спонсоров | Временное приостановление выпуска продукции за счет наращивания перечня предоставляемых услуг
4. | Неправильный подход к составлению бюджета, который может привести к недостатку средств в процессе реализации проекта | Расходы значительно превысили планируемый уровень | Это может вызвать серьезную финансовую нестабильность колледжа | 10-30% | 0,2 | Минимизация | Проведение инвентаризационных мероприятий с целью выявления необходимости закупок | Закладывать непредвиденные расходы, менять инфраструктурные листы

## Slide 13: Маркетинговая стратегия, используя матрицу И. Ансоффа.
Образовательные программы, услуги по направлениям: транспорт и информационные технологии, производство товаров гражданского назначения
Предприятия и ПОО Омской области
Социальные партнеры колледжа, предприятия ОПК и гражданской продукции, предоставляющие базы практик с целью трудоустройства выпускников колледжа
Предприятия, в которых будут востребованы услуги колледжа по обучению работников, ремонту и обслуживанию автомобилей, созданию сайтов, а также производимая продукция: мангалы, печи, ящики, садовый инструмент и пр.
Программы ДПО, ПО в МЦПК
Продукция гражданского назначения, услуги для населения
Новый продукт — новый рынок (диверсификация)
Вывод товара принципиально нового типа на новый для компании рынок
Стратегия проникновения на рынок
Повышение качества товаров и услуг, привлечение новых клиентов за счёт рекламы
Стратегия развития товара
Предложение на существующем рынке новых товаров
Стратегия развития рынка
Выведение существующих услуг и образовательных программ на новые рынки, на новых потребителей

## Slide 14: Эффективность проекта
Показатели | Значение
Чистый приведенный доход (NPV) | 47,9
Индекс рентабельности проекта (PI) | 1,06
Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 133,0556%.
Дисконтированный срок окупаемости (DPP) | 6 месяцев
Показатели экономической эффективности проекта
Социальные эффекты от реализации проекта
Сокращение дефицита квалифицированных кадров в различных отраслях экономики
Рост экономического потенциала региона.
Повышение престижа комплексных профессий.
Увеличение доступности и качества профессионального образования
Развитие сотрудничества между образовательными учреждениями и предприятиями.

## Slide 15: Благодарю за внимание
Улучшение качества подготовки обучающихся
Проведение практических занятий и тренингов для студентов
Организация совместных проектов с предприятиями и организациями
Помощь предприятиям региона
Сертификация и тестирование продукции
Обучение и переподготовка рабочих кадров
Расширение сфер деятельности колледжа
Проведение научных исследований
Предоставление услуги для местных предприятий и организаций (под заказ)
План эксплуатации результатов проекта
Контактный телефон: +7 (3812) 20-07-02 (Приемная директора) E-mail: post@oak.omskportal.ru Сайт: https://оатк.рф