## Slide 1
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Институт непрерывного образования российских и иностранных граждан
Программа подготовки управленческих кадров
для организации народного хозяйства Российской Федерации
«Менеджмент»
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему :
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА РАСШИРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА, КАК НАПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
(на примере АО «Булочно-кондитерский комбинат»)
Разработал слушатель Леушина Л.В.
Руководитель : к.э.н., доцент Катаева Н.Н.
КИРОВ 2022 г.

## Slide 2
Цель исследования – разработка проекта расширения производства, как направление стратегического развития АО «Булочно-кондитерский комбинат».
Для достижения намеченной цели в работе необходимо решить следующие задачи:
определить сущность и подходы к разработке проекта расширения производства, как направления стратегического развития предприятия;
дать социально-экономическую характеристику и проанализировать финансово-хозяйственную деятельность АО «БКК»;
провести стратегический анализ и определить стратегические направления деятельности предприятия;
разработать проект расширения производства и оценить его экономическую эффективность.
Объект исследования – АО «Булочно-кондитерский комбинат».
Предмет исследования - оценка направлений стратегического развития производства и разработка проекта расширения производства.
Тема ИАР: «Разработка проекта расширения производства,
как направление стратегического развития предприятия»

## Slide 3: Тема ИАР: «Разработка проекта расширения производства, как направление стратегического развития предприятия»
Наименование показателей | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2021г. в % к 2019г.
Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. | 593 240 | 599 694 | 621 741 | 104,8
Фондоотдача, руб. | 1,60 | 1,72 | 1,98 | 123,7
Фондовооруженность, тыс. руб./1 работника | 1577,77 | 1612,08 | 1727,06 | 109,5
Рентабельность основных средств, % | 11,25 | 7,25 | 4,31 | -
Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб. | 312120 | 242719 | 273631 | 87,7
Коэффициент оборачиваемости | 3,05 | 4,24 | 4,51 | 147,9
Период оборота, дни | 119,74 | 86,14 | 80,95 | 67,6
Среднесписочная численность персонала, чел. | 376 | 372 | 360 | 95,7
Приходится выручки на 1 работника, тыс. руб. | 2530,40 | 2764,84 | 3427,28 | 135,44
Выручка, тыс. руб. | 951429 | 1028521 | 1233821 | 129,7
Себестоимость продаж, тыс. руб. | 733065 | 701773 | 926668 | 126,4
Валовая прибыль, тыс. руб. | 218 364 | 326 748 | 307 153 | 140,66
Чистая прибыль, тыс. руб. | 66 768 | 43 466 | 26 774 | 40,1
Рентабельность затрат, % | 9,11 | 6,19 | 2,89 | -6,22
Рентабельность продаж, % | 5,65 | 8,34 | 3,25 | -2,40
Показатели деятельности АО «БКК»
Слайд № 3

## Slide 4: Тема ИАР: «Разработка проекта расширения производства, как направление стратегического развития предприятия»
 |  | Внешняя среда | 
 | SWOT-анализ | Возможности: Привычки и культура потребления Меры поддержки государства, профильных министерств Привлечение новых технологических разработок в сфере деятельности предприятия Отсутствие федеральных конкурентов | Угрозы: Высокая конкуренция в отрасли Относительно низкие барьеры входа в отрасль Появление конкурентоспособных товаров-субститутов Темпы инфляции и дефляции Цены на энергоресурсы Снижение благосостояния населения
Внутренняя среда | Сильные стороны: Размеры и мощность организации Качество продукции, высокие стандарты безопасности продукции Узнаваемость бренда, забота об имидже Маркетинговая позиция в области рекламы Работа над контролем качества Компетенция и профессионализм сотрудников, квалификация руководителей Доходы, прибыль, финансовая деятельность | СИВ Разработка и вывод на рынок новых товаров; новой технологии производства по запросам рынка Модернизация действующего ассортимента под потребителя Совершенствование клиентского сервиса (прием заказов, логистика) Участие в госпрограммах поддержки бизнеса | СИУ Снижение себестоимости и максимальный выпуск продукции за счет эффекта масштаба, снижения издержек Вывод линейки продукции эконом-сегмента, работа с растущим сегментом дискаунтеров Развитие Интернет-продаж Из-за потери части экспортного рынка - разработка стратегии развития на внутреннем рынке
 | Слабые стороны: Тип и возраст оборудования Эффективность реализации проектов изменений Качество маркетинговых исследований Процедура привлечения и отбора Эффективность системы вознаграждения и мотивации Взаимодействие между службами, коммуникация | СЛВ Оптимизация комплекса-маркетинга в области исследований Повышение эффективности проектного управления в компании Совершенствование технологий производства Совершенствование системы менеджмента | СЛУ Модернизация оборудования с целью повышения качества продукции, расширения ассортимента, выпуска новых продуктов Повышение эффективности кадровой политики
SWOT-анализ АО «Булочно-кондитерский комбинат»
Слайд № 4

## Slide 5: Тема ИАР: «Разработка проекта расширения производства, как направление стратегического развития предприятия»
Обзор основных крупных производителей замороженного хлеба в России
№ | Наименование компании | Позиционирование компании | Регион производства | Годовой оборот (выручка), тыс. руб.
1 | ООО «Лантманнен Юнибейк» | Производство замороженных и свежих хлебобулочных изделий | Московская область | 3 227 910
2 | ООО «Буше» | Ведущий производитель замороженных полуфабрикатов хлебобулочных изделий | г. Санкт-Петербург | 2 938 100
3 | ОАО «Каравай (группа компаний) | Это лучшие традиции хлебопечения, инновации | г. Санкт-Петербург | 6 560 670
4 | ООО «Европейский Хлеб | Производство замороженных хлебобулочных и слоеных изделий с 2005 года в России | Ленинградская область | 386 525
5 | ООО «Маген-Д» | Поставщик замороженных хлебобулочных полуфабрикатов для крупных сетей и бизнеса | г. Москва | 188 354
6 | ООО «Сибирский Гурман» | Комбинат Полуфабрикатов Один из крупнейших производителей замороженных полуфабрикатов, имеет лидирующие позиции по продажам на рынках от Урала до Дальнего Востока. | Новосибирская Область | 4 109 320
7 | Московский Булочно-Кондитерский Комбинат «Коломенский» | Лидер по производству хлебобулочных изделий в России. На рынке с 1956 года. | г. Москва | 14 247 500
Слайд № 5

## Slide 6: Тема ИАР: «Разработка проекта расширения производства, как направление стратегического развития предприятия»
Виды замороженных изделий, планируемых к выпуску
Слайд № 6
Тостовый хлеб
(выпечка 100%)
Багет французский
(выпечка 95%)
Круассан
(технология формовки)
Слойки
(тестовая заготовка)

## Slide 7: Тема ИАР: «Разработка проекта расширения производства, как направление стратегического развития предприятия»
Название проекта: | Проект «Расширение производства - Выпуск замороженных хлебобулочных изделий»
Краткое название: | Проект «Расширение производства»
Инициаторы: | АО «Булочно-кондитерский комбинат»
Дата представления: | 01.03.2022г.
Подготовил: | Леушина Л.В.
Содержание проекта | 
Обоснование инициации проекта | Рост рыночной активности в категории хлебной заморозки Запросы крупных клиентов-заказчиков Отсутствие конкурентов в регионе Наличие свободных площадей для организации производства, складских помещений
Цели проекта | Стратегические цели – формирование условий для расширения рынка сбыта согласно поставленным планам и задачам Краткосрочные цели: - повышение финансовых показателей деятельности; - повышение конкурентоспособности - привлечение новых покупателей.
Продукт проекта | Цех по производству замороженных хлебобулочных изделий
Результаты проекта | Увеличение объемов производства и продаж Охват новых рынков Повышение конкурентоспособности предприятия Рост прибыли предприятия
Ограничения проекта | 
Критические ограничения по времени | Установка морозильного комплекса – 3 месяца Окупаемость проекта – 5 лет.
Ограничения на затраты | Бюджет проекта – 22 556 407,03 рублей
Ограничения на штат | Производство нового продукта освоить действующим штатом сотрудников
Другие ограничения | Запуск производства нового продукта должен начаться без остановки работы действующих поточных линий
Критерии оценки успешности проекта | Начало производства до «31» января 2023 года и в рамках утвержденного бюджета; Увеличение объемов продаж за счет расширения производства на 5 %, начиная с 2023 года. Выход на окупаемость до конца 2027 года.
Устав проекта расширения производства АО «БКК»
Слайд № 7

## Slide 8: Тема ИАР: «Разработка проекта расширения производства, как направление стратегического развития предприятия»
Планирование сроков проекта в MS Project
Сетевая диаграмма проекта (фрагмент)
Название задачи | Длительность | Начало | Окончание
Расширение производства - Выпуск замороженных хлебобулочных изделий | 236 дней | Вт 01.03.22 | Вт 24.01.23
1.Принятие решения о запуске проекта в АО «БКК» | 16 дней | Вт 01.03.22 | Вт 22.03.22
2. Подготовка и проектирование | 147 дней | Ср 23.03.22 | Чт 13.10.22
2.1. Проектирование нового производства | 26 дней | Ср 23.03.22 | Ср 27.04.22
2.2. Подготовка к запуску технологической линии | 109 дней | Чт 28.04.22 | Вт 27.09.22
2.3. Планирование производства нового вида продукции | 12 дней | Ср 28.09.22 | Чт 13.10.22
3. Выбор ресурсов | 30 дней | Пт 14.10.22 | Чт 24.11.22
4. Начало производства в тестовом режиме | 39 дней | Пт 25.11.22 | Ср 18.01.23
5. Завершение работ по проекту | 4 дней | Чт 19.01.23 | Вт 24.01.23
Слайд № 8

## Slide 9: Тема ИАР: «Разработка проекта расширения производства, как направление стратегического развития предприятия»
Оборудование, необходимое для производства замороженных хлебобулочных изделий (часть участка шоковой заморозки)
Низкотемпературная морозильная
камера
Вход в холодильное складское помещение (установка холодильных откатных дверей)
Слайд № 9

## Slide 10: Тема ИАР: «Разработка проекта расширения производства, как направление стратегического развития предприятия»
Статьи затрат по проекту | Сумма затрат, руб.
Затраты на организацию нового производства, в том числе: | 21 527 144,00
Демонтаж старого оборудования | 167 374,00
Покупка нового оборудования | 19 345 100,00
Монтаж нового оборудования/пусконаладочные работы | 1 986 350,00
Технологические разработки | 9 750,00
Декларирование новой продукции | 7 200,00
Прочие затраты на организацию производства | 11 370,00
Затраты на работу команды проекта, в том числе: | 386 830,00
Премиальный фонд оплаты труда | 352 000,00
Представительские расходы | 34 830,00
Затраты на производство продукции в тестовом режиме (1 месяц), в том числе: | 642 433,03
Приобретение сырья | 269 309,20
Затраты на упаковочный материал | 151 160,76
Фонд оплаты труда работников основного производства (с налоговыми отчислениями) | 71 236,68
Коммунальные расходы (газ, электроэнергия, вода) | 67 327,35
Амортизация и техническое обслуживание оборудования | 59 943,06
Прочие затраты на производство | 23 455,98
Итого, затрат | 22 556 407,03
Смета проекта расширения производства по выпуску замороженных изделий

## Slide 11: Тема ИАР: «Разработка проекта расширения производства, как направление стратегического развития предприятия»
Идентификация рисков |  | Анализ риска |  |  | Реагирование
Риск | Причины | Вероятность возникновения риска | Уровень влияния в баллах (max 5) | Оценка риска | Мера реагирования
Нарушение сроков реализация проекта | Низкий контроль за выполнением проекта | 0,05 | 4 | 0,2 | Снижение
 | Ограничение деятельности из-за новой волны короновируса и введение санкций против России | 0,08 | 4 | 0,32 | Активное принятие
 | Нехватка ресурсов или персонала | 0,2 | 4 | 0,8 | Снижение (создать резерв заранее)
 | Нехватка финансирования | 0,1 | 4 | 0,4 | Снижение (создать резерв заранее)
 | Конфликты между участниками проекта | 0,07 | 3 | 0,21 | Разрешение конфликтов
Отсутствие или недостаточный уровень квалификации персонала | Некачественный подбор команды проекта | 0,05 | 4 | 0,2 | Снижение (применение современных методов оценки при отборе)
Несоответствие результатов реализации проекта запланированным показателям | Некачественное планирование проекта | 0,05 | 5 | 0,25 | Активное принятие
Колебания рыночной конъюнктуры и уровня цен на готовую продукцию | Динамика рынка Действия конкурентов | 0,15 | 5 | 0,75 | Снижение (коммерческие переговоры)
Риски форс-мажорных обстоятельств | Болезнь или смерть участника проекта | 0,01 | 4 | 0,04 | Пассивное принятие (реагирование в случае наступления обстоятельств)
 | Всеобщая мобилизация | 0,06 | 5 | 0,3 | Пассивное принятие
Всего |  | 1 | - | 3,47 | -
Реестр рисков проекта расширения производства
Слайд № 11

## Slide 12: Тема ИАР: «Разработка проекта расширения производства, как направление стратегического развития предприятия»
Показатели | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | Итого за период
Тостовые хлеба |  |  |  |  |  | 
Кол-во, кг | 68 350 | 72 500 | 78 100 | 83 300 | 85 400 | 387 650
Средняя цена, руб./кг | 121,30 | 133,43 | 146,77 | 161,45 | 177,60 | -
Выручка, тыс. руб. (объем продаж) | 8 290,9 | 9 673,7 | 11 462,9 | 13 448,8 | 15 166,6 | 58 042,9
Полная себестоимость ед. продукции, руб./кг | 88,60 | 97,46 | 107,21 | 117,93 | 129,72 | 
Общая себестоимость, тыс. руб. | 6 055,8 | 7 065,9 | 8 372,8 | 9 823,3 | 11 078,0 | 42 395,8
Замороженные полуфабрикаты ХБИ |  |  |  |  |  | 
Кол-во, кг | 18 000 | 25 400 | 28 700 | 31 200 | 34 000 | 137 300
Средняя цена, руб./кг | 180,40 | 198,44 | 218,28 | 240,11 | 264,12 | -
Выручка, тыс. руб. (объем продаж) | 3 247,2 | 5 040,4 | 6 264,8 | 7 491,5 | 8 980,2 | 31 024,0
Полная себестоимость ед. продукции, руб./кг | 137,80 | 151,58 | 166,74 | 183,41 | 201,75 | 
Общая себестоимость, тыс. руб. | 2 480,4 | 3 850,1 | 4 785,4 | 5 722,4 | 6 859,6 | 23 698,0
Замороженные тестовые заготовки |  |  |  |  |  | 
Кол-во, кг | 33 600 | 38 400 | 40 300 | 42 600 | 44 800 | 199 700
Средняя цена, руб./кг | 214,30 | 235,73 | 259,30 | 285,23 | 313,76 | -
Выручка, тыс. руб. (объем продаж) | 7 200,5 | 9 052,0 | 10 449,9 | 12 150,9 | 14 056,3 | 52 909,7
Полная себестоимость ед. продукции, руб./кг | 136,00 | 149,60 | 164,56 | 181,02 | 199,12 | 
Общая себестоимость, тыс. руб. | 4 569,6 | 5 744,6 | 6 631,8 | 7 711,3 | 8 920,5 | 33 577,8
Итого, объем продаж, в тн |  |  |  |  |  | 724,7
Итого, продаж, в тыс. руб. |  |  |  |  |  | 141 976,6
Итого, общая себестоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  | 99 680,4
План продаж замороженных хлебобулочных изделий по проекту расширения производства с учетом себестоимости
Слайд № 12

## Slide 13: Тема ИАР: «Разработка проекта расширения производства, как направление стратегического развития предприятия»
Показатель | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | Итого
Выручка, тыс. руб. | 18 738,5 | 23 766,1 | 28 177,6 | 33 091,3 | 38 203,1 | 141 976,6
Себестоимость продаж, тыс. руб. | 13 105,8 | 16 660,6 | 19 798,9 | 23 257 | 26 858,1 | 99 680,4
Валовая прибыль, тыс. руб. | 5 632,7 | 7 105,5 | 8 378,7 | 9 834,3 | 11 345 | 42 296,2
План доходов и расходов по проекту
Слайд № 13

## Slide 14: Тема ИАР: «Разработка проекта расширения производства, как направление стратегического развития предприятия»
Показатели | 2021г (факт) | 2023г (прогноз) | Проект | 2023г. (прогноз с учетом проекта) | Темп роста 2023г., %
Выручка, тыс. руб. | 951 429 | 1 604 366 | 141 977 | 1 746 343 | 108,85
Себестоимость продаж, тыс. руб. | 733 065 | 1 201 954 | 99 672 | 1 301 626 | 108,29
Валовая прибыль, тыс. руб. | 218 364 | 402 412 | 42 305 | 444 717 | 110,51
Рентабельность затрат, % | 29,79 | 33,48 | 42,44 | 34,17 | 0,69
Рентабельность продаж, % | 22,95 | 25,08 | 29,8 | 25,47 | 0,39
Расчет чистого дисконтированного дохода и срока окупаемости проекта
Оценка эффективности реализации проекта расширения производства АО «БКК»
Шаг расчетного периода | Приток денежных средств по проекту, руб | Инвестиции по проекту, руб | Чистый поток денежных средств, руб | Дисконт | Дисконтированный чистый поток денежных средств, руб | NPV, руб
0 период | 0 | 22 556 407,03 | -22'556'407.03 | 1.0000 | -22'556'407 | -22'556'407
1 период | 5 632 700 | 0 | 5'632'725.00 | 0.8333 | 4'693'750 | -17'862'657
2 период | 7 105 500 | 0 | 7'105'461.00 | 0.6944 | 4'934'032 | -12'928'625
3 период | 8 378 700 | 0 | 8'387'695.80 | 0.5787 | 4'853'960 | -8'074'665
4 период | 9 834 300 | 0 | 9'834'239.90 | 0.4823 | 4'743'054 | -3'331'611
5 период | 11 345 000 | 0 | 11'345'047.40 | 0.4019 | 4'559'575 | 1'227'964
ИТОГО | 42 296 200 | 22'556'407.03 | 19'748'762.07 |  |  | 1'227'964
Слайд № 14

## Slide 15
Благодарю за внимание!
Тема ИАР: «Разработка проекта расширения производства,
как направление стратегического развития предприятия»