## Slide 1
Модернизация участка металлогальваники.

## Slide 2
www.ckba.net
АО «Центральное конструкторсое бюро автоматики
АО «Тактическое ракетное вооружение»

## Slide 3
Цель проекта:
К январю 2023 года увеличить объём выпускаемой продукции с постоянным ростом качества, и технологичности процесса.

## Slide 4: Большой процент ручного труда
Устаревшее оборудование
PRIME CORPORATION
www.prime.com

## Slide 5
Модернизация участка
Это выход на новый уровень

## Slide 6: Улучшения качества продукции
После реализации проекта
PRIME CORPORATION
www.prime.com
Уменьшение исправимого брака

## Slide 7: Модернизация участка металлогальваники
Участники проекта
Заказчик
АО «ЦКБА»

## Slide 8
Севастьянов Александр
Специалист по закупкам
Бабанин Андрей
Инженер по монтажу оборудования
Клименко Жанна
Специалист по Обучению
Мельников Станислав
Руководитель проекта
Богуш Владимир
Специалист по монтажу оборудования
Багма Сергей
Спец. по электрооборудованию
Радионов Николай
Спец. по наладке оборудования

## Slide 9: Модернизация участка металлогальваники
Таймлайн проекта
2022
Изучение рынка
11
Апр.
Запрос цен
14
Апр.
Изучение лучшего предложения из выбранных производителей оборудования
Оформление Тех. обоснования
14
Апр.
Выявление на рынке лучших образцов необходимого оборудования
Документальное обоснование необходимости замены оборудования по утвержденной форме.

## Slide 10
2022
Получение со склада
27
Дек
Получение, разгрузка, и размещение на временном складе для дальнейшей установки
Демонтаж старого оборудования
29
Дек
Демонтаж оборудования нуждающегося в замене.
Запрос коммерческого предложения
18
апр.
Закупка оборудования
19
апр.
Закупка необходимого оборудования, оплата счетов по заранее присланным коммерческим предложениям

## Slide 11
2023
Настройка оборудования
16
Янв.
Настройка подключённого оборудования
Изучение сопроводительной документации
17
Янв.
Изучение технической документации и правел безопасности при использовании оборудования.
Подготовка места расположения
09
Янв.
Установка стеллажей и подставок для установки нового оборудования
Установка и подключение
10
Янв.
Транспортировка с временного склада, установка и подключение оборудования
Утверждение у главного инженера
16
Янв.
Проведение экзамена
20
Янв.
Аттестация персонала на право выполнения работ на новом оборудовании
Запуск в эксплуатацию
23
Янв.
Успешный запуск в эксплуатацию

## Slide 12: Модернизация участка металлогальваники
SWOT
АО «ЦКБА»
www.ckba.net
Сильные стороны
Стабильный заказчик
Развитие собственных технологий
Нет текучки кадров
Низкий средний возраст персонала предприятия
Тесная связь с ВУЗ и колледжами
Отлаженная система повышения квалификации сотрудников
Плановая модернизация оборудования и площадей
Возможности
Увеличение объемов военных оборон заказов
Улучшения качества выпускаемой продукции
Возможность привлечения учебных заведений
Поддержка Государства
Развитие Российского рынка промышленного оборудования
Слабые стороны
Увеличение себестоимости продукции
Недостаток квалифицированных сотрудников
Малый средний стаж сотрудников цеха
Низкая доля гражданской продукции
Устаревания оборудования цеха
Угрозы
Отсутствие доступа к иностранным технологиям
Рост цен на оборудование
Отсутствие подготовки специалистов по гальвано-обработке
Отсутствие начальных навыков рабочих профессий.
SWOT анализ
метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории

## Slide 13: Сводный сметный расчет
PRIME CORPORATION
www.prime.com
Сумма
Наименование статей расходов
расходы на оплату труда
страховые платежи (30%)
расходы на покупку на оборудование
непредвиденные расходы(10%)
Итого
224927,00
23270,00
6981,00
2226000,00
2249270,00

## Slide 14: Основные результаты проекта
PRIME CORPORATION
www.prime.com
С проектом
Изменение
Без проекта
Значение
Показатели
Доля брака исправимого
Рост производства продукции
Потери времени на исправление брака (норм/час)
Срок окупаемости
3600
3 Года
10 %
1080
10%
2520
10%
3%
7%

## Slide 15: Модернизация участка металлогальваники
АО «ЦКБА»
www.ckba.net
Риски
Недостаточная квалификация сотрудников
Повышение стоимости оборудования
Отсутствие на отечественном рынке аналогов.
Незаинтересованность в проекте руководства

## Slide 16: Модернизация участка металлогальваники
АО «ЦКБА»
www.ckba.net
Эффект от реализации
Увеличение объема выпускаемой продукции
Значительное улучшение качество продукции
Уменьшение ручного труда, автоматизация процессов.
Возможность привлекать дополнительных заказчиков из гражданского сектора

## Slide 17
Спасибо за
внимание

## Slide 18
Мельников Станислав Олегович
Разработчик проекта