## Slide 1: Выпускная аттестационная работа на тему: «Организация производства винтовых холодильных аммиачных компрессоров открытого и закрытого типа с повышенной энергоэффективностью предназначенных для получения искусственного холода»
Разработчик проекта: Начальник цеха Александр Вадимович Булыгин Руководитель проекта: к.э.н., доцент Лариса Борисовна Владыкина
Челябинск, 2023
Челябинский компрессорный завод

## Slide 2: Цель, задачи, объект, предмет
Объект работы – ООО «Челябинский компрессорный завод».
Предмет работы – организационно-управленческое обеспечение производства нового вида товара ООО «ЧКЗ».
Цель работы – увеличение конкурентоспособности предприятия за счет внедрения производства холодильных винтовых компрессорных блоков.
В соответствии с поставленной целью следует:
Проанализировать рынок сбыта нового продукта и технологических возможностей предприятия: потребители, спрос, среднерыночные цены, конкуренты и т.д.
Создать организационно-управленческое обеспечение работы над проектом и его последующим внедрением.
Провести оценку необходимых видов работы и ресурсов, сформировать бюджет и программу реализации проекта.
Оценить риски.
Провести анализ экономической эффективности создания производства холодильных винтовых компрессоров.
Notes: В России, как и во многих других странах, существует политика импортозамещения. Она нацелена на уменьшение объема импортируемых товаров и повышение доли отечественного производства. В данной работе мы рассмотрим эту политику в отрасли компрессоростроения.

## Slide 3: Челябинский компрессорный завод
1999 год основан
650 человек сотрудников на 2023 год
Производство
География распространения продукции
Челябинск
3700 млн. ₽ выручка за 2022 год
600 млн. ₽ прибыль за 2022 год
1831 компрессорная установка выпущена в 2022 году
178 блочно-модульных станций выпущено в 2022 году
Notes: Челябинский компрессорный завод (ЧКЗ) является одним из крупнейших производителей компрессорного оборудования в России. Он был основан в 1999 году и специализируется на производстве различных типов компрессоров для нефтегазовой, химической, энергетической и других отраслей промышленности.
Основными продуктами ЧКЗ являются поршневые компрессоры, винтовые компрессоры, концентраторы кислорода, компрессорные станции и др.
Компания имеет развитую сеть дилеров и сервисных центров по всей России и за её пределами. На ЧКЗ работает более 650 сотрудников

## Slide 4: Организационная структура

## Slide 5: Финансовые показатели предприятия
Chart: 
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Выручка, млн.₽ | 3407 | 3503 | 2934 | 3196 | 3700
Прибыль, млн.₽ | 382 | 127 | 277.3 | 366.5 | 600.9

## Slide 6: PEST-анализ компании
 | Дают возможности | Создают угрозы
Политические |  | 
Постоянство членов правительства (президент, губернатор). Санкции. СВО. Крупные проекты использующие холодильные компрессоры | Сохранение курса развития промышленности ГОС и ГОЗ заказы Уменьшение количества конкурентов на внутреннем рынке Наличие спроса на создаваемую продукцию | Отсутствие доступа к комплектующим Увеличение логистического плеча Увеличение стоимости комплектующих Срыв ГОЗа Мобилизация сотрудников
Экономические |  | 
Инфляция 11,94% Уровень безработицы 3,7% Ключевая ставка ЦБ 7,5% Доходы населения | Снижение стоимости долгов Становятся привлекательными программы господдержки | Увеличение стоимости комплектующих приводит к увеличение себестоимости продукции «Пустой» рынок труда Отсутствие доступных кредитных средств Запрос на рост ЗП
Социокультурные |  | 
Региональная традиция Отношение общества к труду Старение трудоспособного населения | Исторически принято «работать на заводе» Рост престижности работы в промышленности | Построенное на картинке из соцсетей ожидание «легких денег» Конкуренция между предприятиями за молодых специалистов
Технологические |  | 
Появление новых мировых «недоступных» технологий. Регулирование сферы интеллектуальной собственности. | Реверс инжиниринг «без последствий» | Невозможность пользоваться мировыми инновациями

## Slide 7: SWOT-анализ компании
S - Strenghts | W – Weaknesses
24-летний опыт проектирования и изготовления оборудования. Собственные разработки Наличие энергоресурсов. Наличие трудовых ресурсов. Наличие собственных свободных площадей в том количестве, которое потребуется для реализации проекта. Наличие недозагруженного оборудования Надежный профессиональный менеджмент. Наличие необходимых финансовых ресурсов. Эффективная реклама. Известный бренд Финансовая устойчивость и платежеспособность. | Необходимость модернизации производства под расширение модельного ряда Высокая, в сравнении с конкурентами, удельная себестоимость. Отсутствие дублирования критических этапов производства Высокая конкуренция за кадры «Сырая» технология Низкий темп НИОКР Зависимость от иностранных средств производства (станки, инструмент) Ухудшенные в сравнении с западными конкурентами характеристики оборудования Ресурсные испытания проведены не в полном объеме
О – Opportunities | T – Threats
Уход с рынка иностранных компаний Большое количество крупных проектов нуждающихся в подобном оборудовании Рост госзаказа Потребитель «поворачивается» к российскому производителю Федеральные и региональные программы поддержки технологически суверенных производств Появление на рынке труда высококвалифицированных специалистов ранее работавших в иностранных компаниях Окончание срока эксплуатации оборудования советского производства Переориентация нефтегазовых компаний на другие рынки | Выход из строя критического оборудования, в условиях дефицита запчастей. Дефицит расходных материалов для оборудования иностранного производства. Перетечка кадров на предприятия оборонного комплекса. Мобилизация сотрудников Получение непрофильного ГОЗа Получение ГОЗа на продукцию не прошедшую этап постановки на производство Усиление конкуренции со стороны китайских производителей. Возврат иностранных компаний
Notes: Таким образом, с учетом всех факторов, определяющих конкурентоспособность ООО ЧКЗ, необходимо организовать производство нового вида продукта, востребованного на рынке, для производства которого на предприятии имеются необходимые ресурсы.

## Slide 8: Ситуация на рынке
Chart: 
| ЧКЗ | Казанькомпрессормаш | Пензкомпрессормаш | ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ | Shanghai Hanbell Precise Machinery | Неудовлетворенный спрос
Sales | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 86
Chart: 
| ЧКЗ | Казанькомпрессормаш | Пензкомпрессормаш | ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ | Johnson Controls Denmark | Shanghai Hanbell Precise Machinery | Gea Refrigeration | Bitzer Kuhlmachinenbau | Mayekawa | Другие иностранные производители
Sales | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 15 | 21 | 30 | 13
Распределение долей рынка до 2022 года
Распределение долей рынка в 2023 году

## Slide 9: Ключевая проблема отрасли
Устаревшее оборудование
Недоступность современного
оборудования
Устаревшие технологии
Отсутствие опыта
Отсутствие компетенций
Низкая мотивация
Долговременная ориентированность на закупку необходимого оборудования за рубежом
Отсутствие формального подхода к оформлению ТД
Непредсказуемость
внешних условий для бизнеса
Оборудование
Процесс
Персонал
Среда
Процедуры
Отсутствие серийного производства холодильных компрессоров в РФ
Отсутствие плана развития направления

## Slide 10: Анализ конкурентоспособности
Параметр | Единицы измерения | ЧКЗ 3421 | GEA Grasso XDP | Mayekawa Mycom 400MUD
Производительность при ст. усл. на всасывании | м3/мин | 112 | 115 | 116
Давление конечное (избыточное) | МПа | до 2,8 | до 2,8 | до 2,8
Мощность потребляемая | кВт | 1461 | 1584 | 1675
Регулирование производительности | Золотниковая система | + | + | +
Порт экономайзера | +/- | + | + | +
Хладагент | Тип | аммиак | аммиак | аммиак
Входные параметры | Давление МПа | 0,4 | 0,4 | 0,4
Выходные параметры | Давление МПа | 1,5 | 1,5 | 1,5
Температура кипения | °С | -2 | -2 | -2
Температура конденсации | °С | 40 | 40 | 40
Холодопроизводительность | кВт | 8569 | 8578 | 8592
Мощность удельная | кВт/(м3/мин) | 13 | 13,8 | 14,43
Масса удельная | кг/(м3/мин) | 57 | 58,26 | 55,34
Масса компрессора | кг | 6380 | 6700 | 6420
Сроки поставки | месяц | 10 | 18 | 14-16
Наличие сервисных центров | +/- кол-во | + 33 | - Сторонние в т.ч. ЧКЗ | - Сторонние в т.ч. ЧКЗ
Специальные условия расчёта | Отсрочка платежа | + | - | -
 | Лизинг | + | - | -
 | Валюта | рубль | евро | евро
Цена с НДС |  | 6 135 000 | 245 680 | 375 000

## Slide 11: Описание проекта, рыночного потенциала и основных потребителей
Актуальность
Конкурентоспособное производство холодильных компрессоров отсутствует
До февраля 2022 года импорт составлял 97%
Более 1.000.000 млн. км2 – дефицит холодильных и морозильных площадей в пищевой промышленности
Вывод из эксплуатации холодильного оборудования производства СССР
Потенциальная ёмкость российского рынка: 1500 единиц/ 100 млрд. руб. в 2021-2025.
Потенциальная ёмкость зарубежных рынков: 4500 единиц/ 300 млрд. руб. в 2021-2025.
Рыночный потенциал
Компании и предприятия нефтяной и химической промышленности – НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ООО «СИБУР Тобольск», ПАО «Татнефть»
Пищевая промышленность
Судостроительная отрасль
Министерство обороны РФ
Основные потребители

## Slide 12: Анализ потенциала
Собственное конструкторское бюро по направлению холодильных винтовых компрессоров Готовая, оригинальная КД
Инженеры по применению аналогичных изделий Департамент технической поддержки
Опыт ремонта и обслуживания аналогичных изделий Знаем слабые места и тонкости эксплуатации в России
Сотрудники участка по производству винтовых блоков с опытом в производстве как воздушных, так и холодильных машин
Наличие специализированного оборудования Уникального для России
Успешные испытания Опытного образца
Успешная поставка партии изделий Холодильные машины малой мощности
Надежные поставщики Высококачественное литье

## Slide 13: Целеполагание проекта
Цель проекта: постановка на производство винтовых холодильных аммиачных компрессоров открытого и закрытого типа с повышенной энергоэффективностью предназначенных для получения искусственного холода
Показатель | Базовое значение | Целевое значение | Требуемый ресурс | Срок
Возможности производства | 6 моделей | 13 моделей | Модернизация производства (78 млн. рублей) Обучение персонала | 2024
Специальная технологическая оснастка | 3 комплекта | 6 комплектов | - 7,5 млн. рублей | 2025
Освоение диаметра 340 | Нет | Да | -Завершение модернизации оборудования. - Отработка новой технологии | 2024
Производство установочной серии | Не началось | 2 модели 15 единиц | - 21 млн. рублей | 2025

## Slide 14: Предполагаемые проблемы и пути их решения
Неготовность производства
Отсутствие оборудования для освоения верхнего ряда продукции
Дооснащение производства
Обучение имеющегося персонала, подготовка новых кадров
Отсутствие спец. оснастки
Поставщику отливок деталей компрессора требуется специальная технологическая оснастка на каждую модель компрессора
Установочная серия
Базируется на диаметре 340, еще не освоенном в производстве
Разработка и изготовление оснастки специализирующимся на ней подрядчиком
Завершить модернизацию оборудования
Внедрить технологию обработки больших диаметров
При техперевооружении производства предусмотреть возможность использования альтернативной технологии

## Slide 15: Проектные решения
Провести модернизацию производства с учетом расширенного модельного ряда и альтернативной технологии производства
Внедрить технологию изготовления роторов большого диаметра
Совместно с подрядчиком разработать и изготовить специальную технологическую оснастку
Изготовить установочную серию холодильных компрессоров

## Slide 16: Программа реализации проекта
Название | Дата окончания | Ответственный
Модернизация производства | 30.11.2023 | Начальник цеха: Булыгин А.В.
Модернизация КИМ Zeiss Accura | 30.11.2023 | Подрядчик: "Метрологические системы и сервис"
Поставка балансировочного станка | 30.06.2023 | Главный технолог: Ефимов Ю.А.
Поставка токарно-фрезерного 5 осевого станка | 02.11.2023 | Главный инженер: Бунин Е.В.
Модернизация станка SMS HNC 35S | 01.03.2023 | Начальник цеха: Булыгин А.В.
Окончание работ по проекту ВК300 | 24.04.2023 | Начальник участка винтовых блоков: Трунин В.Н.
Изготовление 3421 | 29.03.2024 | Начальник цеха: Булыгин А.В.
Изготовление тестовых заготовок 3421 | 15.05.2023 | Начальник участка винтовых блоков: Трунин В.Н.
Отработка профиля 3421ВМ | 01.08.2023 | Технолог: Лебедев К.О.
Изготовление опытного образца 3421ВМ | 10.08.2023 | Начальник участка винтовых блоков: Трунин В.Н.
Отработка профиля 3421ВЩ | 27.10.2023 | Технолог: Лебедев К.О.
Изготовление опытного образца 3421ВЩ | 07.11.2023 | Начальник участка винтовых блоков: Трунин В.Н.
Изготовление отливок 3421 | 06.10.2023 | Поставщик: "Литмет"
Изготовление корпусных деталей 3421 | 25.12.2023 | Начальник участка винтовых блоков: Трунин В.Н.
Сборка опытного образца 3421 | 23.01.2024 | Начальник опытного участка: Курбатов А.В.
Испытания опытного образца 3421 | 29.03.2024 | Руководитель ЦИИС: Лайко К.К.
Освоение диаметра 340 | 20.08.2024 | Начальник цеха: Булыгин А.В.
Изготовление 3416ВМ | 27.11.2023 | Начальник участка винтовых блоков: Трунин В.Н.
Изготовление 3409ВМ | 15.12.2023 | Начальник участка винтовых блоков: Трунин В.Н.
Изготовление 3416ВЩ | 04.01.2024 | Начальник участка винтовых блоков: Трунин В.Н.
Изготовление 3416ВМ | 24.01.2024 | Начальник участка винтовых блоков: Трунин В.Н.
Изготовление отливок 3416 | 09.02.2024 | Поставщик: "Литмет"
Изготовление модельно-литейной оснастки 3409 | 29.12.2023 | Поставщик: "Литмет"
Изготовление отливок 3409 | 14.06.2024 | Поставщик: "Литмет"
Изготовление корпусных деталей 3416 | 29.04.2024 | Начальник участка винтовых блоков: Трунин В.Н.
Сборка 3416 | 28.05.2024 | Начальник опытного участка: Курбатов А.В.
Испытания 3416 | 09.07.2024 | Руководитель ЦИИС: Лайко К.К.
Сборка 3409 | 26.06.2024 | Начальник опытного участка: Курбатов А.В.
Испытания 3409 | 20.08.2024 | Руководитель ЦИИС: Лайко К.К.

## Slide 17: Программа реализации проекта
Название | Дата окончания | Ответственный
Отработка технологии фрезерования роторов | 19.03.2024 | Технолог: Лебедев К.О.
Изготовление 2609ВМ | 19.01.2024 | Начальник участка винтовых блоков: Трунин В.Н.
Изготовление 2609ВЩ | 08.02.2024 | Начальник участка винтовых блоков: Трунин В.Н.
Изготовление 2612ВМ | 28.02.2024 | Начальник участка винтовых блоков: Трунин В.Н.
Изготовление 2612ВЩ | 19.03.2024 | Начальник участка винтовых блоков: Трунин В.Н.
Освоение диаметра 260 | 14.08.2025 | Начальник участка винтовых блоков: Трунин В.Н.
Сборка 2609 | 28.02.2024 | Начальник опытного участка: Курбатов А.В.
Испытания 2609 | 24.04.2024 | Руководитель ЦИИС: Лайко К.К.
Изготовление модельно-литейной оснастки 260 | 14.06.2024 | Поставщик: "Литмет"
Изготовление отливок 260 | 24.01.2025 | Поставщик: "Литмет"
Изготовление корпусов 260 | 13.05.2025 | Начальник участка винтовых блоков: Трунин В.Н.
Сборка 2612 | 22.05.2025 | Начальник опытного участка: Курбатов А.В.
Сборка 2616 | 22.05.2025 | Начальник опытного участка: Курбатов А.В.
Испытания 2612 | 03.07.2025 | Руководитель ЦИИС: Лайко К.К.
Испытания 2616 | 14.08.2025 | Руководитель ЦИИС: Лайко К.К.
Производство установочной серии | 22.07.2025 | Начальник цеха: Булыгин А.В.
Производство отливок на 10 комплектов 3409 | 01.04.2025 | Поставщик: "Литмет"
Производство отливок на 5 комплектов 3421 | 01.04.2025 | Поставщик: "Литмет"
Производство роторов на 10 комплектов 3409 | 12.11.2024 | Технолог: Лебедев К.О.
Производство роторов на 5 комплектов 3421 | 10.12.2024 | Технолог: Лебедев К.О.
Изготовление корпусов на 10 3409 | 13.05.2025 | Начальник участка винтовых блоков: Трунин В.Н.
Изготовление корпусов на 5 3421 | 24.06.2025 | Начальник участка винтовых блоков: Трунин В.Н.
Сборка 10 3409 | 10.06.2025 | Начальник опытного участка: Курбатов А.В.
Сборка 5 3421 | 24.06.2025 | Начальник опытного участка: Курбатов А.В.
Испытания 10 3409 | 08.07.2025 | Руководитель ЦИИС: Лайко К.К.
Испытания 5 3421 | 22.07.2025 | Руководитель ЦИИС: Лайко К.К.

## Slide 18: Диаграмма Гантта

## Slide 19: Затраты на реализацию проекта под каждое мероприятие
Название | ФОТ | Основные средства | Материалы | Энергоресурсы
Модернизация производства |  | 77 658 000,00₽ |  | 
Окончание работ по проекту ВК300 | 1 019 090,91₽ | 0,00₽ | 0,00₽ | 14 630,00₽
Изготовление 3421 | 7 133 636,36₽ | 0,00₽ | 1 310 000,00₽ | 621 845,00₽
Освоение диаметра 340 | 6 650 909,09₽ | 3 000 000,00₽ | 1 920 000,00₽ | 686 210,00₽
Отработка фрезерования роторов | 1 581 363,64₽ | 0,00₽ | 170 000,00₽ | 37 730,00₽
Освоение диаметра 260 | 3 325 909,09₽ | 4 500 000,00₽ | 1 800 000,00₽ | 431 550,00₽
Производство установочной серии | 5 363 636,36₽ | 0,00₽ | 14 750 000,00₽ | 263 900,00₽
Итого | 25 181 363,63₽ | 85 158 000,00₽ | 27 450 000,00₽ | 2 044 315,00₽
Общий бюджет проекта | 139 833 678,63₽ |  |  | 

## Slide 20: Риски
Риск |  | Управление риском
 | Выход из строя ключевого оборудования Производства «недружественных» государств | Дублирование ключевого оборудования Собственные каналы поставки запчастей
 | Мобилизация ключевых сотрудников | Предприятие включено в реестр ОПК Функционал сотрудников дублирован Программа подготовки кадров
 | Получение непрофильного ГОЗа Займет производственные мощности без права отказаться | Поставляемая на производство продукция также представляет интерес для ключевого заказчика ГОЗа
 | Усиление конкуренции Со стороны Китая | Продукция на 100% локализована. Важно для чувствительных секторов экономики.
 | Возврат «ушедших» компаний Как полноценный, так и в виде параллельного импорта | Цена ЧКЗ минимум в 3 раза ниже конкурентов. КПД ЧКЗ всего на 3% ниже конкурентов.
 | Уход носителей ключевых компетенций Из-за высокого спроса на рынке труда инженерно-технических работников | Мониторинг рынка труда и поддержание уровня ЗП Функционал сотрудников дублирован Программа подготовки кадров

## Slide 21: Расчет основных показателей проекта
№ п/п | Показатель | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028
1 | Инвестиции в основные средства, т. ₽ | -85158,0 |  |  |  | 
2 | Прибыль после уплаты налогов, т. ₽ | -10116,0 | -3792,0 | 89734,1 | 145202,7 | 275711,3
3 | Амортизация, т. ₽ | 7521,0 | 7521,0 | 7521,0 | 7521,0 | 7521,0
4 | Поток денежных средств от результатов основной деятельности, т. ₽ | 0,0 | 0,0 | 97255,1 | 152723,7 | 283232,3
5 | Чистый поток денежных средств, т. ₽ | -2595,0 | 3729,0 | 97255,1 | 152723,7 | 283232,3
6 | ЧПДС нарастающим итогом, т. ₽ | -2595,0 | 1134,0 | 100984,1 | 249978,8 | 435956,0
7 | ДЧПДС р=7,5, т. ₽ |  | -6128,4 | 8806,4 | 229677,7 | 360672,3
8 | ДЧПДС нарастающим итогом, т. ₽ | 0,0 | -6128,4 | 2678,1 | 238484,1 | 590350,0
9 | NPV, т. ₽ |  | -2516,1 | 69288,4 | 281485,3 | 469806,5
Чистый дисконтированный доход (NPV) – 470 млн. рублей;
Дисконтированный срок окупаемости с учетом предпроизводственного периода – 3,5 года;
Индекс доходности (PI) – 5,5 рублей денежных средств в расчете на 1 рубль инвестиций;

## Slide 22: Ожидаемый эффект
Статус производителя уникального оборудования Повышение престижности предприятия Как партнера и работодателя.
Рост конкурентоспособности предприятия Расширение номенклатуры продукции
Снижение зависимости России от импорта Технологическая, оборонная и продовольственная безопасность
Потенциал для выхода на мировой рынок Оцениваемый в 100млрд.р/год
Создание рабочих мест Социальные обязательства
Увеличение налоговых отчислений Вклад в развитие региона

## Slide 23: Выпускная аттестационная работа на тему: «Организация производства винтовых холодильных аммиачных компрессоров открытого и закрытого типа с повышенной энергоэффективностью предназначенных для получения искусственного холода»
Разработчик проекта: Начальник цеха Александр Вадимович Булыгин Руководитель проекта: к.э.н., доцент Лариса Борисовна Владыкина
Челябинск, 2023
Челябинский компрессорный завод